## 프로젝트WBS
AURIX(8팀) 의료 키트 포장 DT 셀 | [7 empty] | 실적기준일 : | 2026-10-27 | [7 empty] | SPI | 92% | (주의)
단계 |  |  |  | TASK | 담당 |  | 산출물 | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 일정
[5 empty] | A | B | [11 empty] | 진척율 | 달성율 | 26. 10월 | [19 empty] | 26. 11월 | [20 empty] | 26. 12월 | [22 empty] | 27. 1월 | [20 empty] | 27. 2월 | [19 empty] | 27. 3월 | [22 empty] | 27. 4월
| 가중치 | 수행단계 | [5 empty] | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 46 | 5 | 5 | 5 | 10.87% | 100% | 10% | -0.8696% | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16
1 | 10% | 준비/분석 |  | 주제 선정 · 한 장 기획표 (멘토 피드백 4건 반영) | 도희정 | 최치언 | 한 장 기획표(.pptx) | 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-11-05: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 46: 1; 5: 1; 5: 1; 5: 1; 10.87%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | SRS 작성 (v1.1, 강사 피드백 반영) | 도희정 | 최치언 | SRS 문서(.docx) | 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-11-05: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 46: 1; 5: 1; 5: 1; 5: 1; 10.87%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | WBS 작성 | 도희정 | 최치언 | WBS(.xlsx) | 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-11-05: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 46: 1; 5: 1; 5: 1; 5: 1; 10.87%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | 에셋 선정 (공장 · 컨베이어 · 로봇암 URDF · 하역 로봇) | 최치언 | 도희정 | 에셋 목록 | 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-11-05: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 46: 1; 5: 1; 5: 1; 5: 1; 10.87%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | GitHub 저장소 · Unity 프로젝트 세팅 | 최치언 | 도희정 | GitHub 저장소 · 프로젝트 | 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-11-05: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 2026-10-27: 2026-10-27; 46: 1; 5: 1; 5: 1; 5: 1; 10.87%: 100%; 100%: 100%; 진척율 10%: 100%; 달성율 -0.8696%: 0%
2 | 10% | 설계 |  | 공통 인터페이스 정의 (StationState · CellEvents · 키트 데이터) | 도희정 | 최치언 | 인터페이스 정의서 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | 레시피 3종 · 슬롯 좌표 정의 (RecipeSO) | 도희정 | 최치언 | 레시피 파일 3종 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | 공장 배치도 · 씬 레이아웃 설계 | 도희정 |  | 공장 배치도 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | ROS 2 토픽 설계 | 최치언 |  | 토픽 목록 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-28; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
3 | 45% | 구현 | 공통 | 공장 씬 구성 · 셀 배치 · 카메라 · 조명 | 도희정 |  | 공장 씬 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-29; 46: 2; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 공통 | 주문 불러오기 · 키트 생성 (FR-01) | 최치언 |  | OrderLoader 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-29; 2026-11-05: 2026-10-29; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 공통 | 레시피 적용 (FR-02) | 도희정 |  | Recipe 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-29; 2026-11-05: 2026-10-29; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 로봇 | 로봇암 A URDF 임포트 · IK · 파지 | 최치언 |  | 로봇암 A 프리팹 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-29; 46: 2; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 로봇 | 로봇암 A 피킹 · 키팅 (FR-03) | 최치언 |  | ArmController 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-11-02; 46: 2; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 로봇 | 누락 발생 규칙 (FR-04) | 최치언 |  | 누락 규칙 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-10-30; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 공정 | 컨베이어 이송 · 구역 인터록 (FR-05) | 도희정 |  | 컨베이어 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-29; 2026-11-05: 2026-10-30; 46: 2; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 공정 | 규칙 판정 · 슬롯 감지 센서 (FR-06) | 도희정 |  | 검사 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-10-30; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | ML | 합성 데이터 생성기 (FR-08) | 도희정 |  | 데이터셋 · labels.csv | 2026-10-27: 2026-10-29; 2026-11-05: 2026-10-30; 46: 2; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | ML | CNN 학습 · Sentis 연동 (FR-07) | 도희정 |  | ONNX 모델 · 추론 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-11-02; 46: 2; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 공정 | 푸셔 · 불량 박스 자동 CLEAR (FR-09) | 도희정 |  | 푸셔 스크립트 | 2026-10-27: 2026-11-02; 2026-11-05: 2026-11-02; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 공정 | 라벨 자동 표시 (FR-11) | 도희정 |  | 라벨 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-10-30; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 로봇 | 하역 로봇 운반 (FR-12) | 최치언 |  | 하역 로봇 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-10-30; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 데이터 | 자재 재고 소진 · 자동 보충 · 보류 재개 (FR-13) | 최치언 |  | 재고 스크립트 | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-11-02; 46: 2; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 데이터 | 생산 지표 대시보드 · 배속 제어 (FR-14, FR-15) | 최치언 |  | 대시보드 UI | 2026-10-27: 2026-10-30; 2026-11-05: 2026-11-02; 46: 2; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 로봇 | 로봇암 B 뚜껑 덮기 (FR-10) | 도희정 |  | 로봇암 B 프리팹 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-03; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 공통 | 다품종 연속 생산 (FR-16) | 도희정 | 최치언 | 연속 생산 씬 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-03; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 선택 | ROS 2 연결 확인 · 진행 판단 (10/30) | 최치언 |  | 연결 확인 결과 | 2026-10-27: 2026-10-28; 2026-11-05: 2026-10-30; 46: 3; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  | 선택 | ROS 2 로봇암 A 제어 · 상태 발행 (FR-17, FR-18) | 최치언 |  | ROS 2 노드 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-03; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
4 | 20% | 테스트 |  | 통합 · MVP 한 사이클 확인 (11/2 오후, 주문 1건 · Unity 단독) | 도희정 | 최치언 | 통합 씬 · MVP 시연 기록 | 2026-10-27: 2026-11-02; 2026-11-05: 2026-11-02; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | ML 성능 측정 · 전환 판단 (NFR-04) | 도희정 |  | 측정 로그 | 2026-10-27: 2026-11-02; 2026-11-05: 2026-11-02; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | 통합 테스트 (TC-01 ~ TC-26) | 최치언 | 도희정 | 테스트 체크리스트 | 2026-10-27: 2026-11-03; 2026-11-05: 2026-11-04; 46: 2; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | 버그 수정 · 성능 측정 (FPS · 추론 시간) | 도희정 | 최치언 | 수정 내역 · 측정 로그 | 2026-10-27: 2026-11-04; 2026-11-05: 2026-11-04; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
5 | 15% | 발표준비 |  | 시연 영상 녹화 | 최치언 | 도희정 | 시연 영상 | 2026-10-27: 2026-11-04; 2026-11-05: 2026-11-04; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | 발표자료(PPT) 제작 | 도희정 | 최치언 | PPT 파일 | 2026-10-27: 2026-11-04; 2026-11-05: 2026-11-04; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
|  |  |  | 최종 발표 (11/5) | 도희정 | 최치언 | 발표 | 2026-10-27: 2026-11-05; 2026-11-05: 2026-11-05; 46: 1; 5: 0; 5: 0; 10.87%: 0%; 100%: 0%; 진척율 10%: 0%; 달성율 -0.8696%: 0%
[12 empty] | 46 | 5 | 5 | 5 | 10.87% | 100% | 10% | -0.8696%

## 휴일
휴일
2026-07-17 | 제헌절
2026-10-09 | 한글날

## 실적 근거
항목 | 내용
실적기준일 | 2026-10-27 (기획·문서 작업일, 개발 시작 전)
실제 일정 | 10/27에 끝낸 기획표·SRS v1.1·WBS만 실제 시작·완료일을 입력. 나머지는 아직 시작 전이라 비워 둠
근거 문서 | 한 장 기획표, SRS v1.1(FR-01~FR-18, NFR-01~NFR-08), 공정 흐름도. 작업명 괄호 안 FR 번호는 SRS 요구사항 ID
주말 | 10/31(토)·11/1(일)은 작업일이 아님. 기획표의 "11/1 대시보드·재고 소진"은 10/30~11/2 작업으로 배치
가중치 | 준비/분석 10%, 설계 10%, 구현 45%, 테스트 20%, 발표준비 15% (템플릿 대비 설계 15→10%, 구현 40→45%로 조정)
확인 필요 | 에셋 선정·프로젝트 세팅의 완료 여부, 공통 항목(FR-01, FR-02, FR-16)의 담당자는 팀 확인 후 수정
일정 조정 (10/28) | 리뷰 피드백 반영: 라벨 자동 표시(FR-11)·하역 로봇(FR-12)을 11/2 → 10/30으로 앞당김. 11/2는 푸셔(FR-09)와 통합만 남기고, MVP 한 사이클 확인은 11/2 오후