## Slide 1
프로젝트 한 장 기획표
1. 기본 정보
팀명 · 팀원별 역할 · 제목
팀명 AURIX
제목 병원 맞춤형 의료 키트 피킹·포장 디지털 트윈 셀
역할 도희정 씬·컨베이어·ML·로봇암 B · 최치언 로봇암 A·하역 로봇·대시보드
2. 공정 한 문장
무엇이 들어와 → 어디서 → 어떻게 검사 → 어디로
병원별 키트 주문이 들어와 로봇암 A가 선반에서 구성품을 박스에 담고, 컨베이어로 옮겨 ML 누락 검사 후, 불량은 불량 박스로, 양품은 뚜껑·라벨 후 하역장으로 간다.
3. 공정 흐름도
스테이션 4~6개 · 각 단계 담당 (로봇암/AMR/장비)
1
피킹·키팅
로봇암 A
자재 선반→박스
2
비전 검사
컨베이어 이송
카메라·ML
3
불량 배출
푸셔
→불량 박스
4
팩킹·라벨
로봇암 B 뚜껑
라벨 자동
5
하역장
하역 로봇
AGV 경로 주행
4. 구현 방식
단계별로 물리 구현 / 추상화 구분
단계 | 방식 | 구현 메모
피킹·키팅 | 물리 | 로봇암 A: 선반→박스, 키트 10% 누락 + 3번째 키트 고정 누락
컨베이어 이송 | 물리 | 키팅 → 검사 → 팩킹 → 끝, 다음 구역이 비었을 때만 진입
누락 검사·푸셔 | 물리+ML | 슬롯 센서·CNN 판정 → 불량은 푸셔가 불량 박스로
팩킹·하역 | 혼합 | B 뚜껑(라벨 자동) → 하역 로봇이 집어 하역장에 하역
5. 어려운 점
1~2개 · 대응 아이디어
키트마다 구성품이 다름 → 슬롯 좌표 레시피 하나를 로봇암 A·ML이 공유
컨베이어 구역 겹침 → 검사·팩킹 구역이 비었을 때만 다음 박스 진입
하역 로봇이 박스 집기 → 컨베이어 끝 정지 신호 후 부착 방식으로 집고 주행
6. 디지털 트윈 요소
보여줄 데이터 · 이상 상황 1개
데이터 시간당 출하량, 리드타임, 누락률, 선반별 재고, 설비 상태(가동/대기/정지)
이상 상황 재고 소진 → 주문 보류·다음 주문 진행 → 30초 뒤 보충, 보류 주문 맨 앞 재개
7. MVP와 일정
한 사이클 완성 날짜 · 마일스톤 2~3개
MVP 11/2 Unity 단독, 로봇암 A·컨베이어·하역 로봇으로 1건 한 사이클 (B 자동 처리)
마일스톤 10/30 ROS2 판단 · 11/1 대시보드 · 11/2 ML 기준·푸셔 · 11/3 로봇암 B·다품종
※ 10/29 씬·셀 배치 · 11/1 재고 소진 · 11/4 버그 수정·시연 영상 · 11/5 발표
8. 확장 계획 (선택)
ML / ROS2 / 없음
ROS2는 4가지 추가 작성
선택 ■ ML ■ ROS2 □ 없음
ML 도희정 · CNN 정상/누락 판정 · 11/2 정확도·재현율 90% 미달 시 규칙 판정
ROS2 기능 MVP 뒤 ROS2 노드가 로봇암 A 관절 명령 송신 (/arm_a/joint_command)
담당 · 연결 테스트 최치언 · 10/28~10/30 Unity↔ROS2 토픽 송수신 확인
전환 기준 10/30까지 송수신 안 되면 ROS2 제외, Unity 단독 제어로 진행
9. 멘토 피드백
멘토 작성
결론 □ 진행 □ 조건부 진행 □ 재검토
일정 수정: 11/3에 다품종, 대시보드, 이상 상황, ML 판정 기준, ROS2 판단이 몰려 있으니 분산할 것. ROS2 전환 기준은 10/30으로 앞당기고, MVP는 처음부터 Unity 단독 제어로 구현할 것.
누락 발생 규칙 정하기: 로봇암 A가 레시피대로 다 담으면 B가 분류할 불량이 생기지 않음. 피킹 단계의 누락 확률(예: 10%)과 시연용 고정 누락 주문(예: 3번째 주문)을 정할 것.
로봇암 B 단순화: "한 번 집고, 내려놓을 곳 2개"로. 검사대에서 집어 양품은 밀봉기, 불량은 재작업 트레이로 놓으면 되므로 분류와 로딩을 별도 동작으로 만들 필요 없음. MVP는 A만으로 한 사이클을 돌리고, B는 그 뒤에 추가할 것.
로봇암 A 동작 순서 명시: 지그 위 박스에 구성품을 다 담은 뒤 박스 자체를 검사대로 옮기는지 확인 필요. 그렇다면 A는 "구성품 배치 + 박스 이송" 두 종류의 집기를 하므로 4번 표에 적을 것.